Приложение № 1

к приказу Министерства

образования и науки

Республики Адыгея

от  12.02.2014г. № 83

План мероприятий

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в Республике Адыгея

Направления, реализуемые для введения федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования в Республике Адыгея определены  в соответствии с утвержденным  31 декабря 2013 года Министерством образования и науки Российской Федерации  Планом действий по обеспечению введения  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и включают:

-    создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации  ФГОС  ДО;

-  создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

-  создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

-  создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

Используемые сокращения:

- Министерство образования и науки Республики Адыгея  -  МО и Н РА;

- государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» - АРИПК,

- государственное бюджетное учреждение  Республики Адыгея «Государственная аттестационная служба системы образования Республики Адыгея» - ГАС;

- дошкольная образовательная организация – ДОО;

- дошкольное образование – ДО.

| № |  | Наименование мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Региональный уровень | Ответственные |  |  |  |  |  | Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации |  |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Февраль-май 2014 года с 1.09.2014г | Разработка и утверждение Плана мероприятий по введению ФГОС ДО Разработка и утверждение Положения о региональной рабочей группе по введению ФГОС ДО Анализ нормативно-правовых актов ДОУ (в том числе-по вопросам порядка приема на образование по образовательным программам ДО и соответствия договоров на обучение по программе ДО действующему законодательству) |  | МОиН РА Отдел общего, дошкольного и коррекционного образования Воздамирова С.М. Ворокова Х.Г. АРИПК Центр дошкольного, начального образования и воспитательной работы Женетль Е.Г. ГАС Милосердина Л.А. Сиюхова Г.М. Довгопол М.М. |  |  |  |  | Разработка и утверждение нормативных правовых актов муниципального уровня, включая план – мероприятий (дорожную карту, сетевой график) введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты, сетевого графика) по введению ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации Приведение локальных актов ДОО в соответствие с ФГОС ДО Издание приказов по основной деятельности, обеспечивающих введение ФГОС ДО Заключение договоров на обучение по образовательным программам дошкольного образования в соответствии с утвержденной Минобрнауки России формой Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО |  |
| 1.2. |  | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО и требований к качеству услуг дошкольного образования | Март- май 2014г. | Подготовка аналитических материалов о составе педагогических кадров образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования Обобщение материалов, представленных органами управления образованием муниципальных районов и городских округов |  | МОиН РА Отдел общего, дошкольного и коррекционного образования Ворокова Х.Г. АРИПК Центр дошкольного, начального образования и воспитательной работы Женетль Е.Г. ГАС Сиюхова Г.М. Довгопол М.М. |  |  |  |  | Обобщение аналитических материалов, представленных ДОО Представление данных в МО иН РА в соответствии с формами запроса | Анализ имеющихся в образовательной организации стартовых условий для введения ФГОС ДО Представление данных в соответствии с формами запросов ОУО муниципального района (городского округа) |  |
| 1.3. |  | Организация ознакомления с письмом Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | .Май 2014г. | Проведение разъяснительной работы со специалистами органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) |  | МОиН РА Отдел общего, дошкольного и коррекционного образования Ворокова Х.Г. АРИПК Центр дошкольного, начального образования и воспитательной работы Карандухова В.С. |  |  |  |  | Проведение разъяснительной работы с руководителями ДОО | Использование письма Минобрнауки России в практической деятельности |  |
| 1.4 |  | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в муниципальных районах (городских округах) | 1 раз в полугодие | Сбор материалов мониторинга в соответствии с предложенной программой мониторинга. Подготовка и направление в Минобрнауки России обобщенных итогов мониторинга |  | МОиН РА Отдел общего, дошкольного и коррекционного образования Ворокова Х.Г. Бзасежева З.Х. |  |  |  |  | Представление в МОиН РА данных мониторинга в соответствии с программой, разработка муниципальных программ развития ДО с учетом результатов мониторинга | Создание условий для реализации ФГОС ДО |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Создание региональной рабочей группы, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Республики Адыгея по исполнению плана мероприятий по введению ФГОС ДО | апрель 2014г. Не реже, чем 1 раза в полугодие | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО при МОиН РА Организация и проведение заседаний региональной рабочей группы |  |  | МОиН РА Кабанова Н.И., первый заместитель Министра Ворокова Х.Г. Кабанова Н.И.- председатель рабочей группы, Ворокова Х.Г.- секретарь |  |  |  | Направление предложений по составу региональной рабочей группы Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО Обеспечение участия членов региональной рабочей группы в заседаниях |  | Направление предложений по составу муниципальной рабочей группы Создание рабочих групп в дошкольных организациях по введению ФГОС ДО |
| 2.2. |  | Создание «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО в Республике Адыгея | Май-декабрь 2014 г. | Определение перечня региональных «пилотных площадок» Координация и организационное сопровождение деятельности региональных «пилотных площадок» Организация «горячей линии» по введению ФГОС ДО |  |  | МОиН РА Отдел общего, дошкольного и коррекционного образования Воздамирова С.М. Ворокова Х.Г. АРИПК Центр дошкольного, начального образования и воспитательной работы Женетль Е.Г. Карандухова В.С. МОиН РА Ворокова Х.Г. Бзасежева З.Х. |  |  |  | Определение перечня «пилотных площадок» в муниципальном образовании Координация и организационное сопровождение муниципальных «пилотных площадок» Создание условий для участия педагогических работников в обучающих семинарах, мастер-классах на базе региональных «пилотных площадок» |  | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях на базе муниципальных «пилотных площадок» |
| 2.3. |  | Организация психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение 2014 -2016гг. | Создание базы данных о детях, получающих дошкольное образование в форме семейного образования Организация предоставления методической, психолого-педагогической и диагностической помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, а также в дошкольных образовательных и иных организациях в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России |  | МОиН РА Отдел общего, дошкольного и коррекционного образования Ворокова Х.Г. Бзасежева З.Х. |  |  |  |  | Проведение мониторинга по выявлению форм и содержания услуг, необходимых родителям, воспитывающим детей дошкольного возраста дома Создание групп кратковременного пребывания, консультативно- методических центров на базе муниципальных дошкольных организаций |  | Обеспечение работы консультативно-методического центра на базе дошкольной организации Создание базы данных о детях микрорайона, получающих дошкольное образование в форме семейного образования Организация оказания психолого-педагогической помощи на дому (по заявкам родителей) |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Февраль 2014г.-декабрь 2016г. | План-график мероприятий по повышению квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования Республики Адыгея |  |  |  | АРИПК Берзегова А.А. |  |  | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников муниципальной системы дошкольного образования |  | Обеспечение участия руководящих и педагогических работников дошкольной организации в прохождении курсов повышения квалификации |
| 3.2. |  | Повышение профессионального уровня педагогических работников дошкольных организаций | В течение года | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России |  |  |  | ГАС Милосердина Л.А. |  |  | Организация семинаров для педагогических работников по их подготовке к аттестации |  | Создание условий для повышения профессионального уровня педагогических работников |
| 3.3. |  | Привлечение молодых специалистов в систему дошкольного образования республики | 2014-2016 гг | Стимулирование молодых специалистов, работающих в ДОО Организация финансовой поддержки на конкурсной основе |  |  |  | МОиН РА Отдел общего, дошкольного и коррекционного образования Воздамирова С.М. Ворокова Х.Г. |  |  | Организация сопровождения молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО Организация участия педагогической общественности в церемонии чествования победителей |  | Определение наставников для молодых специалистов |
| 3.4. |  | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | 2014г. | Разъяснительная работа (на основе федеральных методических рекомендаций) по созданию моделей эффективного контракта в дошкольном образовании |  | МОиН РА Отдел общего, дошкольного и коррекционного образования Воздамирова С.М. Ворокова Х.Г. АРИПК Центр дошкольного, начального образования и воспитательной работы Женетль Е.Г. Карандухова В.С. |  |  |  |  | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей ДОО, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией услуг и эффективностью деятельности руководителя ДОО (в том числе по результатам независимой оценки) Заключение трудовых договоров с руководителями ДОО |  | Введение в действие апробированной в муниципальном образовании модели эффективного контракта в ДОО Мониторинг качества услуг, предоставляемых ДОО |
| 3.5. |  | Организация методической помощи | Июнь-август 2014 г. | Разработка методических рекомендаций по реализации ФГОС ДО для педагогов всех категорий, работающих в системе ДО Проведение мастер-классов для молодых специалистов ДОО |  |  | АРИПК Центр дошкольного, начального образования и воспитательной работы Женетль Е.Г. |  |  |  | Проведение мероприятий муниципального уровня Обеспечение участия молодых специалистов в мероприятиях регионального уровня |  | Организация методических часов в режиме ДОО |
| 3.6. |  | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования | 2014г. | Разработка показателей эффективности деятельности ДОО, руководителей и основных категорий работников |  |  | МОиН РА Отдел общего, дошкольного и коррекционного образования Ворокова Х.Г. АРИПК Центр дошкольного, начального образования и воспитательной работы Женетль Е.Г. |  |  |  | Разработка показателей эффективности деятельности ДОО, руководителей и основных категорий работников |  | Мониторинг качества дошкольного образования в ДОО с учетом показателей оценки качества |
| 3.7. |  | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников ДОО с последующим их переводом на эффективный контракт | 2014-2016гг. | Разработка нормативного акта по порядку аттестации педагогических кадров (в соответствии с федеральным нормативным актом) Проведение аттестации педагогических работников ДОО с последующим их переводом на эффективный контракт |  |  | МОиН РА Отдел общего, дошкольного и коррекционного образования Воздамирова С.М. Ворокова Х.Г. ГАС РА Милосердина Л.А. |  |  |  | Проведение аттестации педагогических работников ДОО с последующим их переводом на эффективный контракт |  | Создание условий для повышения профессионального уровня педагогов |
| 4.Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка нормативного правового акта, устанавливающего порядок расчета нормативов затрат на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в организациях, реализующих программы ДО |  | 1-й квартал 2014г. | Формирование расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на реализацию государственных полномочий в области дошкольного образования на основе нормативов затрат |  | МОиН РА Отдел экономики образования, планирования и статистики Лапчук А.В. |  |  |  |  | Эффективное планирование расходов республиканского бюджета Республики Адыгея и местных бюджетов |  | Эффективное расходование республиканского бюджета Республики Адыгея и местных бюджетов |
| 4.2. | Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в организациях, реализующих программы ДО |  | С января 2014г. | Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в организациях, реализующих программы ДО |  | МОиН РА Отдел экономики образования, планирования и статистики Лапчук А.В. |  |  |  |  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в организациях, реализующих программы ДО |  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в организациях, реализующих программы ДО |
| 4.3. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |  | Апрель 2014 -2015 гг | Подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |  | МОиН РА Отдел экономики образования, планирования и статистики Лапчук А.В. Отдел общего, дошкольного и коррекционного образования Воздамирова С.М. Ворокова Х.Г. |  |  |  |  | Подготовка муниципальных заданий и доведение их до организаций, реализующих программы дошкольного образования |  | Корректировка и выполнение муниципального задания |
| 4.4. | Организация платных дополнительных услуг в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основной общеобразовательной программы ДО, в условиях введения ФГОС ДО |  | С 2015 года | Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основной общеобразовательной программы ДО, в условиях введения ФГОС ДО на основании методических рекомендаций Минобрнауки России |  | МОиН РА Отдел экономики образования, планирования и статистики Лапчук А.В. МО и Н РА Отдел надзора и контроля в сфере образования, лицензирования и аккредитации Михайловская М.М. Отдел общего, дошкольного и коррекционного образования Воздамирова С.М. Ворокова Х.Г. |  |  |  |  | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы ДО |  | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы ДО |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Организация информационного обеспечения введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | Участие в работе всероссийских конференций, межрегиональных семинаров и вебинаров круглых столов по вопросам введения ФГОС ДО Проведение республиканских семинаров, конференций по вопросам введения ФГОС ДО |  |  |  |  | МОиН РА Отдел общего, дошкольного и коррекционного образования Ворокова Х.Г. АРИПК Центр дошкольного, начального образования и воспитательной работы Женетль Е.Г. Карандухова В.С. |  | Организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО |  | Обеспечение участия педагогических работников в семинарах, конференциях и других мероприятиях республиканского и муниципального уровней по вопросам введения ФГОС ДО Проведение педагогических советов, методических объединений, круглых столов, семинаров в ДОО по вопросам реализации ФГОС ДО |
| 5.2. |  | Обеспечение информирмационной доступности для населения и всех заинтересованных служб по вопросу о ходе и результатах реализации ФГОС ДО | 2013-2016гг. | Обеспечение информационного сопровождения в СМИ мероприятий по введению ФГОС ДО Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ДО через официальный сайт Министерства образования и науки Республики Адыгея |  |  |  |  |  | МОиН РА Отдел общего, дошкольного и коррекционного образования Ворокова Х.Г. СМИ | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО в муниципальном образовании |  | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО в дошкольной организации |
| 5.3. |  | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта | 2014-2016 гг. | Участие в проведении разъяснительной работы в трудовых коллективах, в семинарах и других мероприятиях муниципального уровня Публикации в республиканских средствах массовой информации и размещение информации на официальном сайте МОиН РА |  |  |  |  |  | МОиН РА Отдел общего, дошкольного и коррекционного образования Ворокова Х.Г. СМИ | Организация разъяснительной работы в трудовых коллективах Проведение семинаров, совещаний муниципального уровня |  | Обеспечение участия педагогических работников ДОО в мероприятиях муниципального уровня |